|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНО |  |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери  от 29 июня 2017 г № 32/657-4 |  |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов**

**Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **(период) исполнения** | **Количество**  **(объем)** | **Периодич-ность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** | | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка и трансляция в эфире организаций телерадиовещания информационных материалов о выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года | июль- сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Московского района г. Твери (далее ТИК Московского района города Твери),  организации телерадиовещания |
| 1.1.2 | Производство видеороликов, направленных на повышение активности избирателей города Твери (в т.ч. с бегущей строкой):  - информационный ролик о дате голосования;  - мотивационный ролик для молодежной аудитории;  - ролик, разъясняющий процедуру голосования, в т.ч. досрочного голосования. | июль- август | 5  (хронометраж - 15-60 сек.) | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района города Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 1.1.3 | Размещение и трансляция видеороликов на телеканалах города Твери | август- сентябрь | не менее 118 выходов в эфир | весь период | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района города Твери (сопровождение работы Исполнителя), организации телерадиовещания |
| **1.2 Периодические печатные издания** | | | | | |
| 1.2.1 | Создание тематической рубрики в газете «Вся Тверь» | июль- сентябрь | 1 | весь период | ТИК Московского района города Твери, редакция газеты «Вся Тверь» |
| 1.2.2. | Подготовка и публикация информационных и информационно – разъяснительных материалов о выборах депутатов Тверской городской Думы в газете «Вся Тверь» | июль- сентябрь | не менее 5 | весь период | ТИК Московского района города Твери, ТИК, на которые возложены полномочия окружной избирательной комиссии (далее – ТИК с полномочиями ОИК), редакция газеты «Вся Тверь» |
| **1.3 Интернет** | | | | | |
| 1.3.1. | Размещение на сайтах администрации города Твери, Тверской городской Думы, иных муниципальных организаций и структур, негосударственных интернет-порталах баннера «10 сентября 2017 года – выборы депутатов Тверской городской Думы» | весь период |  | весь период | ТИК Московского района г. Твери |
| 1.3.2 | Подготовка и размещение информации о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Тверской городской Думы и мероприятиях информационно-разъяснительного характера на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | не менее 50 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК Московского района города Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| 1.3.3. | Подготовка и размещение информации о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Тверской городской Думы и мероприятиях информационно-разъяснительного характера на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рубрике для слабовидящих | весь период | не менее 5 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| **1.4 Мероприятия для средств массовой информации** | | | | | |
| 1.4.1 | Участие в пресс-конференциях по назначению выборов, по итогам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, о готовности избирательных комиссий к проведению голосования, по итогам выборов | июль-сентябрь | не менее 3 | по этапам избирательной кампании | ТИК Московского района г. Твери совместно с избирательной комиссией Тверской области |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность ТИК Московского района города Твери и ТИК с полномочиями ОИК по обращениям на «горячую линию» в избирательную комиссию Тверской области** | | | | | |
| 2.1 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» в избирательную комиссию Тверской области (подготовка ответов, разъяснений на обращения, касающиеся выборов депутатов Тверской городской Думы) | июль-сентябрь | 1 | весь период | ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | |
| **3.1 Подготовка и изготовление печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка и изготовление персонального приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | август | 100 тыс. шт.  (формат не более А5) | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.1.2. | Адресная доставка приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | сентябрь | 100 тыс. шт. | разово | УИКи города Твери |
| 3.1.3. | Разработка и изготовление персонального приглашения избирателям на день голосования | август | 330 тыс. шт. | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.1.4. | Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования | сентябрь | 330 тыс. шт. | разово | УИКи города Твери |
| 3.1.5. | Разработка и изготовление персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | август | 3 тыс. шт | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.1.6. | Адресная доставка персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | август | 3 тыс. шт | разово | УИКи города Твери |
| **3.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | |
| 3.2.1 | Изготовление и размещение баннеров на щитах на территории районов города Твери | июль- август | не менее 10 шт. | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.2.2 | Изготовление и размещение информационных материалов на транспорте | июль- сентябрь | 14 шт. | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.2.3. | Изготовление и размещение информационных листовок с датой голосования | июль- сентябрь | 5000 шт. | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.2.4. | Изготовление информационной листовки с датой голосования на самоклеящейся основе для размещения в салонах общественного транспорта | июль- сентябрь | 300 штук  (формат А5) | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.2.5. | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для лиц с ограниченными физическими возможностями | по отдельному плану |  |  | ТИК Московского района г. Твери |
| 3.2.6 | Разработка и изготовление плакатов о кандидатах и избирательных объединениях | июль- август | 750 штук | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.2.7. | Изготовление информационно-разъяснительных, методических материалов участникам избирательного процесса | июль- сентябрь | до 5 | по мере необходимости | ТИК Московского района г. Твери |
| 3.2.8. | Разработка и изготовление буклетов для впервые голосующих избирателей | июль- сентябрь | 3000 шт. | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери (сопровождение работы Исполнителя) |
| **4. Издательская деятельность** | | | | | |
| 4.1 | Изготовление брошюры ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | июль- август | 190 | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери |
| 4.2 | Изготовление брошюры Избирательного кодекса Тверской области | июль- август | 190 | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери |
| 4.3 | Подготовка и издание «Рабочего блокнота участковой избирательной комиссии» | июль- август | 184 | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери |
| 4.4 | Разработка и изготовление плакатов о порядке голосования, в т.ч. с использованием КОИБ | июль- август | 2  (тираж 190 экземпляров каждый) | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери |
| **5. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций,**  **содействующих проведению выборов** | | | | | |
| 5.1 | Участие в семинарах, организованных избирательной комиссией Тверской области с представителями политических партий | июнь-сентябрь |  | по мере необходимости | ТИК Московского района г. Твери |
| 5.2 | Участие в семинарах, организованных избирательной комиссией Тверской области с представителями средств массовой информации | июнь-сентябрь |  | по мере необходимости | ТИК Московского района г. Твери |
| 5.3 | Организация и проведение семинаров-совещаний с представителями правоохранительных органов города Твери | июль-сентябрь | 1 | разово | ТИК Московского района г. Твери |
| 5.4 | Организация и проведение семинара – совещания с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | июль-сентябрь | 1 | разово | ТИК Московского района г. Твери |
| 5.5 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), РО ОООИ, доме для престарелых и на предприятиях для инвалидов | июль-сентябрь |  | весь период | ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| 5.6 | Организация и проведение обучения председателей и секретарей, членов участковых избирательных комиссий | август-сентябрь | 3 семинара | весь период | ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| 5.7 | Организация и проведение обучения операторов КОИБ | август-сентябрь |  |  | Поставщик работ (услуг),  ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |
| **6. Проведение выставочных мероприятий** | | | | | |
| 6.1. | Оформление именных избирательных участков | август-сентябрь | 1 | разово | ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК |