# Приложение

# к постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери

от 24 июня 2024 г. № 97/768-5

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10
8 сентября 2024 года

| День голосования | - | 8 | сентября 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов | - | 17 | июня 2024 года |
| Опубликование решения о назначении выборов | - | 21 | июня 2024 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок (дата) проведения мероприятия | Ссылка на норму закона | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 29 июля 2024 года | п.6 ст.16 Кодекса | Глава города Твери |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, следующего за днем образования избирательных участков | п.7 ст.16 Кодекса | ТИК |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 23 августа 2024 года В исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | п.11 ст.23 Кодекса | ТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Глава города Твери, командир воинской части |
|  | Направление сведений об избирателях в УИК, в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | После образования этих УИК | п.п.2, 71 ст.13 Кодекса | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее 27 августа 2024 года | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за один день до дня голосования | п.1 ст.13 Кодекса | УИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2024 года | п.11, п.12 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования С 28 августа 2024 года | п.1 ст.14 Кодекса | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения досрочного голосования в ТИК С 28 августа по 3 сентября 2024 года | п.3, п.5 ст.611 Кодекса | ТИК |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК Не позднее 16.00 4 сентября 2024 года | п.8 ст.611 Кодекса | ТИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК (ОИК) списка наблюдателей, назначенных в ТИК (ОИК), УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования Не позднее 4 сентября 2024 года Для наблюдения за проведением досрочного голосования Не позднее 24 августа 2024 года в ТИК, 31 августа 2024 года в УИК | п.4, п.71 ст.26 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в ТИК, с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее – ОИК), УИК |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 7 либо 8 сентября 2024 г. В день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования в ТИК – с 27 августа по 3 сентября 2024 года; в УИК – с 3 сентября по 7 сентября 2024 года | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели |
|  | Подача в избирательную комиссию Тверской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для осуществления полномочий, указанных в п.12, п.3, п.111, 112 ст.26 Кодекса | Не позднее чем за семь дней до дня голосования Не позднее 31 августа 2024 года Досрочного голосования- Не позднее 20 августа 2024 года | п.112 ст.26 Кодекса | Редакции средств массовой информации |
| ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в ТИК Московского района города Твери составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов Тверской городской Думы по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10 в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 24 июня 2024 года | п.9 ст.35 Федерального закона, п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10 и представление в ТИК Московского района города Твери документов о выдвижении | Не ранее чем через 3 дня и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения | п.1 ст.32, п.1 ст.102 Кодекса | Избирательное объединение |
|  | Самовыдвижение кандидата по одномандатным избирательным округам №№3,10 и представление в соответствующую ТИК (ОИК) документов о выдвижении | о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени С 25 июня по 22 июля 2024 года до 18 часов |  | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК (ОИК) документов о выдвижении кандидата избирательным объединением по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10 | После заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10 и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени Не позднее 22 июля 2024 года до 18 часов | п.9, п.10 ст.32, п.1 ст.102 Кодекса | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и включенный в заверенный ТИК Московского района города Твери список кандидатов |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 3,10 | В течение трех дней со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20, п.5, п.7 ст.32 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК (ОИК) в соответствии с п.3, п.4 ст.29, подп. «ж» п.3, подп. «г» п.9 ст.32 Кодекса | После представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона, п.9 ст.29, п.17 ст.32 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение в ТИК (ОИК) по ее представлениям о результатах проверки | В течение десяти дней (в течение 20 дней – сведений о доходах и об имуществе кандидатов), а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования,- в срок, установленный ТИК (ОИК) | п.6 ст.33 Федерального закона | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК (ОИК) о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 Кодекса |  |
|  | Представление в ТИК (ОИК) документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени Не позднее 27 июля 2024 года до 18 часов по московскому времени | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата Крайний срок – 5 августа 2024 года | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Направление для опубликования в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидата | п.5 ст.17, п.3 ст.42 Кодекса | ТИК (ОИК) |
| СТАТУС КАНДИДАТА |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК (ОИК) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенного лица (доверенных лиц) | После выдвижения кандидата | п.1, п.4 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенного лица (доверенных лиц), назначенного (назначенных) кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом, а для доверенных лиц, являющихся государственными либо муниципальными служащими - копии приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | п.1, п.2 ст.40 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования Не позднее 2 сентября 2024 года | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру, представив письменное заявление в ТИК (ОИК) | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования Не позднее 2 сентября 2024 года При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 6 сентября 2024 года | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования С 3 сентября по 8 сентября 2024 года | п.3 ст.43 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования 8 сентября 2024 года до 20 часов по московскому времени | п.7 ст.42 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 6 июля 2024 года | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 22 июля 2024 года | п.3 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 21 июля 2024 года | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК Московского района города Твери сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 21 июля 2024 года | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2024 года | п.10 ст.45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК (ОИК) заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования Последний день агитационного периода - 6 сентября 2024 года | п.1 ст.46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК (ОИК) документов, предусмотренных п. 9 ст. 32 Кодекса и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования Последний день агитационного периода - 6 сентября 2024 года | п.1 ст.46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования С 10 августа по ноль часов по московскому времени 7 сентября 2024 года | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования #### Не позднее 9 августа 2024 года | п.10, п.11 ст.48 Кодекса | ТИК Московского района города Твери с участием представителей организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2024 года | п.14 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2024 года | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2024 года | п.9 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами |
|  | Представление в ТИК Московского района города Твери данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 18 сентября 2024 года | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК Московского района города Твери указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 21 июля 2024 года | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидат |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК (ОИК) о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.3, п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2024 года | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложениям ТИК (ОИК) |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2024 года При проведении досрочного голосования не позднее чем за пять дней до дня начала досрочного голосования ТИК – не позднее 22 августа 2024 года УИК – не позднее 29 августа 2024 года | п.2 ст.61, п.1 ст.611 Кодекса | ТИК, УИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 30 июня 2024 года | п.1, п.2 ст.53 Кодекса | Администрация города Твери |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК (ОИК) заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных ст. 29 Кодекса | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК (ОИК) документов, предусмотренных ст. 32 Кодекса | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования После 8 сентября 2024 года | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов и закрытие счета | По истечении 60 дней со дня голосования С 7 ноября 2024 года | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление в ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов кандидатов в полном объеме | В десятидневный срок со дня получения переданных им ТИК (ОИК) финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день голосования 8 сентября 2024 года | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК (ОИК) финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 18 сентября 2024 года | п.6 ст.53 Кодекса | УИК |
|  | Представление в ТИК Московского района города Твери, организующую проведение выборов, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Представление Тверской городской Думе финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы (форм) избирательных бюллетеней. Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней. | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2024 года | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  |  |  |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам №№ 3,10 | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 18 августа 2024 года | п.4 ст.60 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 18 августа 2024 года | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении). Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования). | В срок, установленный решением ТИК (ОИК), но не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 6 сентября 2024 года Для проведения досрочного голосования не позднее 2 сентября 2024 года | п.11, п.12 ст.60 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования С 29 августа 2024 года и не позднее 14.00 8 сентября 2024 года | п.1, п.2, п.3, п.5 ст.62 Кодекса | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, а также избиратели, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК (ОИК) | Не ранее чем за 10-4 дня до дня голосования С 28 августа по 3 сентября 2024 года | п.1 ст.611 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования С 4 по 7 сентября 2024 года | п.1 ст.611 Кодекса | УИК |
|  | Проведение голосования | 8 сентября 2024 года с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени | п.1 ст.61 Кодекса | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10 | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования Не позднее 12 сентября 2024 года | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования Не позднее 12 сентября 2024 года | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатным избирательным округам №№ 3, 10 в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК (ОИК) |
|  | Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования Не позднее 8 октября 2024 года | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | ТИК Московского района города Твери |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования Не позднее 8 ноября 2024 года | п.4 ст.68 Кодекса | ТИК (ОИК) |

Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО.